## แบบรายงาน 2561
แบบรายงานความก้าวหน้า/ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2563
ลำดับ | (1) โครงการ/กิจกรรม | (2) กองทุนตำบล (บาท) | (3) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น (บาท) | (4) = (2)+(3) รวม | (5) เบิกจ่าย (บาท) | (6) สถานะโครงการ (ระบุเลข) | (7) คาดว่าก่อหนี้/ดำเนินการ (ระบุเดือน) | (8) กรณีโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ มีแผนการเบิกจ่าย (ระบุงบประมาณ) | [11 empty] | ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ
[8 empty] | ต.ค. 62 (บาท) | พ.ย. 62 (บาท) | ธ.ค. 62 (บาท) | ม.ค 63 (บาท) | ก.พ. 63 (บาท) | มี.ค. 63 (บาท) | เม.ย. 63 (บาท) | พ.ค. 63 (บาท) | มิ.ย. 63 (บาท) | ก.ค. 63 (บาท) | ส.ค. 63 (บาท) | ก.ย. 63 (บาท)
1 | id:978 ] โครงการส่งเสริมโภชนาการในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ตำบลสองห้อง ปี 2563 | 24000 | 0 | 24000 |  |  | ต.ค.62-พ.ค.62
2 | [ id:916 ] โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพเชิงรุกในชุมชนตำบลสองห้อง ปี 2563 | 43740 | 0 | 43740 |  |  | ต.ค.62-ธ.ค.62
3 | [ id:1044 ] โครงการคุ้มครองผู้บริโภคและชุมชนปลอดยาสเตียรอยด์ตำบลสองห้อง ปี 2563 | 16890 | 0 | 16890 |  |  | ต.ค62-ก.ย.63
4 | [ id:629 ] พัฒนานวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการหรือบริการด้านสุขภาพ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ปี 2563 | 0 | 22000 | 22000 |  |  | ต.ค.62-ก.ย.63
5 | [ id:630 ] พัฒนาคลินิกหมอครอบครัว (PCC) ให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ปี 2563 | 0 | 0 | 0 |  |  | ต.ค.62-พ.ค.63
6 | [ id:631 ] พัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดตาว เพื่อรองรับการประเมินซ้ำ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ปี 2563 | 0 | 126200 | 126200 |  |  | ต.ค.62-ก.ย.63
7 | [ id:632 ] พัฒนาระบบสารสนเทศ รพ.สต.ติดดาว เพื่อให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ และมีความปลอดภัย อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ปี 2563 | 0 | 153700 | 153700 |  |  | ต.ค.62-ก.ย.63 | [13 empty] | /
8 | [ id:665 ] ขับเคลื่อนมาตรการยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ปี 2563 | 0 | 338800 | 338800 |  |  | ต.ค.62-ก.ย.63 | [13 empty] | /
9 | [ id:670 ] พัฒนาระบบบริการด้านการแพทย์แผนไทย อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ปี 2563 | 0 | 25800 | 25800 |  |  | พ.ย.62-ก.ย.63
10 | [ id:675 ] ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ปี 2563 | 0 | 527120 | 527120 |  |  | พ.ย.62-ก.ค.63 | [13 empty] | /
11 | [ id:676 ] พัฒนาคุณภาพและระบบการกำกับติดตามรักษาวัณโรค อำเภอเมืองบุรีรัมย์ 63 | 0 | 325500 | 325500 |  |  | ต.ค.62-ก.ย.63 | [13 empty] | /
12 | [ id:685 ] พัฒนาศักยภาพ อสม. เป็นหมอประจำบ้าน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ปี 2563 | 0 | 1261350 | 1261350 |  |  | พ.ย.62-ก.ย.63
13 | [ id:677 ] พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ปี 2563 | 0 | 9500 | 9500 |  |  | ต.ค.62-ก.ย.63
14 | [ id:691 ] อำเภอเมืองบุรีรัมย์ร่วมใจ เพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ปีงบประมาณ 2563 | 0 | 43150 | 43150 |  |  | ต.ค.62-ก.ย.63
15 | [ id:692 ] ประชุมบุคลากรด้านแพทย์แผนไทยเพื่อพัฒนางานแพทย์แผนไทย สมุนไพร และกัญชาทางการแพทย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ปี 2563 | 0 | 25800 | 25800 |  |  | ต.ค.62-ก.ย.63 | [13 empty] | /
16 | [ id:739 ] พัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนรขับเคลื่อนมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต PLUS อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ปี 2563 | 0 | 36220 | 36220 |  |  | ต.ค.62-ก.ย.63 | [13 empty] | /
17 | [ id:740 ] พัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนรขับเคลื่อนมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต PLUS อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ปี 2563 | 0 | 36350 | 36350 |  |  | ต.ค.62-ก.ย.63 | [13 empty] | /
18 | [ id:741 ] ฝากครรภ์คุณภาพ 1000 วันแรกแห่งชีวิต PLUS อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ปี 2563 | 0 | 54560 | 54560 |  |  | ต.ค.62-ก.ย.63
19 | [ id:742 ] ส่งเสริมและพัฒนาเด็ก 0-5 ปี ให้มีพัฒนาการสมวัย อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ปี 2563 | 471500 | 27750 | 499250 |  |  | ต.ค62-ก.ย.63
20 | [ id:790 ] พัฒนาระบบควบคุม กำกับ ติดตามประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ปี 2563 | 0 | 573700 | 573700 |  |  | ต.ค62-ก.ย.63
21 | [ id:792 ] พัฒนาศักยภาพ รพ.สต.ติดดาว และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษา นวมินทราชินี ร่มโพธิ์ ปี 2563 | 0 | 53650 | 53650 |  |  | ต.ค.62-ก.ย63 | [13 empty] | /
22 | [ id:917 ] โครงการลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย พัฒนาการสมวัย ใส่ใจ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต ปี 2563 | 40560 | 0 | 40560 |  |  | ต.ค.62-ก.ย63 | [13 empty] | /
23 | [ id:1091 ] มหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต plus ตำบลบ้านบัว | 37800 | 0 | 37800 |  |  | ก.พ.63-ก.ย.63
24 | [ id:1087 ] มหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต รพ.สต.บ้านสถานีหนองตาด ปี 2563 | 29380 | 0 | 29380 |  |  | ก.พ.63-ก.ย.63 | . | [12 empty] | /
25 | [ id:1093 ] พัฒนาระบบการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง คัพ รพ.สต.บ้านบุลาว ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2563 | 0 | 200000 | 200000 |  |  | ธ.ค.62-ก.ย.63 | [13 empty] | /
26 | [ id:1111 ] การให้ความรู้และส่งเสริมพฤติกรรมที่ถูกต้องแก่ประชาชน ด้านความปลอดภัยจากการใช้ยา เวชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอาง | 0 | 9800 | 9800 |  |  | ต.ค.62-ส.ค.63 | [13 empty] | /
27 | [ id:1140 ] อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัววัว ประจำปี 2563 | 20300 | 0 | 20300 |  |  | ต.ค.62-ส.ค.63
28 | [ id:1141 ] อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ปี2563 | 43600 | 0 | 43600 |  |  | ม.ค.63-ก.ค.63
29 | [ id:1150 ] "240 วัน ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ชีวิตเปลี่ยน "อำเภอเมือง บุรีรัมย์ ปี 2563 | 0 | 144000 | 144000 |  |  | ต.ค.62-ก.ย.63
30 | [ id:1189 ] LTC คัพ รพ.สต.บ้านบัว | 0 | 265000 | 265000 |  |  | ธ.ค.62-ก.ย.63
31 | [ id:1168 ] 240 วัน ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ชีวิตเปลี่ยน มุ่งสู่ Health Model คัพ รพ.สต.บ้านโคกกลาง ปี 2563 | 0 | 48000 | 48000 | .
32 | [ id:1188 ] LTC คัพ รพ.สต.บ้านบุลาว | 0 | 200000 | 200000 |  |  | ธ.ค.62-ก.ย.63
33 | [ id:1190 ] LTC คัพ รพ.สต.บ้านยาง | 0 | 265000 | 265000 |  |  | ธ.ค.62-ก.ย.63
34 | [ id:1191 ] LTC คัพ รพ.สต.บ้านหัววัว | 0 | 265000 | 265000 |  |  | ธ.ค.62-ก.ย.63
35 | [ id:1267 ] LTC ต.สองห้อง ปี2563 | 0 | 210000 | 210000 |  |  | ธ.ค.62-ก.ย.63
36 | [ id:1262 ] โครงการLTC ตำบลเสม็ด ปี2563 | 0 | 460000 | 460000 |  |  | ธ.ค.62-ก.ย.63
37 | [ id:1274 ] LTC ปี 63 ตำบล กลันทา | 85000 | 0 | 85000 |  | พ.ย.62-ก.ย.63
38 | [ id:1286 ] 4 มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต | 14830 | 0 | 14830
39 | [ id:1287 ] ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง โดยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วมร่วม | 32210 | 0 | 32210
40 | [ id:1191 ] LTC คัพ รพ.สต.บ้านโคกกลาง | 0 | 265000 | 265000
41 | การควบคุมและป้องกันโรคผิวหนังเนื้อชา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ | 144480 | 0 | 144480
42 | แผนการจัดระบบบริการคลินิกหมอครอบครัว (PCC) เพื่อพัฒนาระบบปฐมภูมิ ที่มีทีมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมหมอครัวครัวเข้มแข็ง รพ.สต.บ้านบัว | 0 | 383600 | 383600
43 | แผนการจัดระบบบริการคลินิกหมอครอบครัว (PCC) เพื่อพัฒนาระบบปฐมภูมิ ที่มีทีมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมหมอครัวครัวเข้มแข็ง รพ.สต.บ้านบุลาว | 0 | 411960 | 411960
44 | แผนการจัดระบบบริการคลินิกหมอครอบครัว (PCC) เพื่อพัฒนาระบบปฐมภูมิ ที่มีทีมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมหมอครัวครัวเข้มแข็ง สอน.ร่มโพธิ์ | 0 | 440000 | 440000
45 | แผนการจัดระบบบริการคลินิกหมอครอบครัว (PCC) เพื่อพัฒนาระบบปฐมภูมิ ที่มีทีมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมหมอครัวครัวเข้มแข็ง รพ.สต.หัววัว | 0 | 393600 | 393600
46 | แผนการจัดระบบบริการคลินิกหมอครอบครัว (PCC) เพื่อพัฒนาระบบปฐมภูมิ ที่มีทีมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมหมอครัวครัวเข้มแข็ง รพ.สต.บ้านสวายจีก | 0 | 381055 | 381055
47 | แผนการจัดระบบบริการคลินิกหมอครอบครัว (PCC) เพื่อพัฒนาระบบปฐมภูมิ ที่มีทีมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมหมอครัวครัวเข้มแข็ง รพ.สต.บ้านหนองโพรง | 0 | 398000 | 398000
48 | แผนการจัดระบบบริการคลินิกหมอครอบครัว (PCC) เพื่อพัฒนาระบบปฐมภูมิ ที่มีทีมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมหมอครัวครัวเข้มแข็ง รพ.สต.บ้านยาง | 0 | 457500 | 457500
49 | แผนการจัดระบบบริการคลินิกหมอครอบครัว (PCC) เพื่อพัฒนาระบบปฐมภูมิ ที่มีทีมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมหมอครัวครัวเข้มแข็ง รพ.สต.บ้านโคกกลาง | 0 | 435000 | 435000
50 | โครงการส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยในชุมชนตำบลเสม็ด | 69100 | 0 | 69100
51 | โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กนักเรียนที่มีปัญหาภาวะ โภชนาการเกินเกณฑ์ ตำบลเสม็ด | 19275 | 0 | 19275
52 | โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัววัว | 20300 | 0 | 20300
53 | โครงการบำบัดผุ้ป่วยโรคเรื้อรังและประชาชนที่ติดบุหรี่ด้วยชาชงดอกหญ้าขาว ตำบลเสม็ด | 28000 | 0 | 28000
54 | โครงการคลินิกเด็กดีเชิงรุกในชุมชน ตำบลเสม็ด | 0 | 20000 | 20000
55 | โครงการบริการคัดกรองดลหิตจางจากการขาดธาตุเหตุเหล็กใน นร ป.1 ปี 2563 | 0 | 45796 | 45796
56 | พัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างจรรยธรรมและสร้างสุขในองค์กร อำเภอเมือง | 0 | 45000 | 45000
57 | ส่งเสริมและป้องกันทันตสุขภาพ เด็ก 6-12ปี คัพ 2 | 0 | 23999 | 23999
58 | ส่งเสริมและป้องกันทันตสุขภาพ เด็ก 6-12ปี คัพ 3 | 0 | 19805 | 19805
59 | ส่งเสริมและป้องกันทันตสุขภาพ เด็ก 6-12ปี คัพ 4 | 0 | 13048 | 13048
60 | ส่งเสริมและป้องกันทันตสุขภาพ เด็ก 6-12ปี คัพ 5 | 0 | 20737 | 20737
รวม |  | 1140965 | 9462050 | 10603015 | 0
คำอธิบายเพิ่มเติม
1. ช่องหมายเลข (6) ให้ระบุสถานะของโครงการดังนี้
1 คือ ระหว่างรอการอนุมัติโครงการ
2 คือ ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง
3 คือ ระหว่างรอการลงนามสัญญา
4 คือ โครงการที่ดำเนินการแล้ว (เป็นโครงการงบลงทุนที่ก่อหนี้แล้ว หรือ กรณีงบดำเนินงานที่เริ่มดำเนินการแล้ว)
5 คือ โครงการที่ดำเนินการตามห้วงเวลา/ฤดูกาล/เทศกาล
6. คือ โครงการแล้วเสร็จ
7. คือ ยกเลิกโครงการ
3. ในช่องหมายเลข (7) กรณีโครงการ/กิจกรรมเป็นงบลงทุนที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ให้ระบุ เดือน ที่คาดว่าจะก่อหนี้ หรือกรณีโครงการ/กิจกรรมเป็นงบดำเนินงานให้ระบุ เดือน ที่คาดว่าจะเริ่มดำเนินการ
4. กรุณาระบุปัญหา อุปสรรคการดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริหารต่อไป
ลงชื่อ ผู้รายงาน
(นาสมภพ ปลีนารัมย์)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
วันที่ มีนาคม 2563
โทร 044-634993
ลงชื่อ ผู้เห็นชอบ
(นายประเสริฐ สาวีรัมย์)
ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอเมืองบุรีรัมย์
วันที่ มีนาคม 2563
โทร 044-634993

## งานประจำ
ลำดับ | (1) โครงการ/กิจกรรม | (2) กองทุนตำบล (บาท) | (3) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น (บาท) | (4) = (2)+(3) รวม | (5) เบิกจ่าย (บาท) | (6) สถานะโครงการ (ระบุเลข) | (7) คาดว่าก่อหนี้/ดำเนินการ (ระบุเดือน) | (8) กรณีโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ มีแผนการเบิกจ่าย (ระบุงบประมาณ) | [11 empty] | ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ
[8 empty] | ต.ค. 61 (บาท) | พ.ย. 61 (บาท) | ธ.ค. 61 (บาท) | ม.ค 62 (บาท) | ก.พ. 62 (บาท) | มี.ค. 62 (บาท) | เม.ย. 62 (บาท) | พ.ค. 62 (บาท) | มิ.ย. 62 (บาท) | ก.ค. 62 (บาท) | ส.ค. 62 (บาท) | ก.ย. 62 (บาท)
1 | การควบคุมและป้องกันโรคผิวหนังเนื้อชา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ | 144480 | 0 | 144480
2 | แผนการจัดระบบบริการคลินิกหมอครอบครัว (PCC) เพื่อพัฒนาระบบปฐมภูมิ ที่มีทีมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมหมอครัวครัวเข้มแข็ง รพ.สต.บ้านบัว | 0 | 383600 | 383600
3 | แผนการจัดระบบบริการคลินิกหมอครอบครัว (PCC) เพื่อพัฒนาระบบปฐมภูมิ ที่มีทีมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมหมอครัวครัวเข้มแข็ง รพ.สต.บ้านบุลาว | 0 | 411960 | 411960
4 | แผนการจัดระบบบริการคลินิกหมอครอบครัว (PCC) เพื่อพัฒนาระบบปฐมภูมิ ที่มีทีมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมหมอครัวครัวเข้มแข็ง สอน.ร่มโพธิ์ | 0 | 440000 | 440000
5 | แผนการจัดระบบบริการคลินิกหมอครอบครัว (PCC) เพื่อพัฒนาระบบปฐมภูมิ ที่มีทีมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมหมอครัวครัวเข้มแข็ง รพ.สต.หัววัว | 0 | 393600 | 393600
6 | แผนการจัดระบบบริการคลินิกหมอครอบครัว (PCC) เพื่อพัฒนาระบบปฐมภูมิ ที่มีทีมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมหมอครัวครัวเข้มแข็ง รพ.สต.บ้านสวายจีก | 0 | 381055 | 381055
7 | แผนการจัดระบบบริการคลินิกหมอครอบครัว (PCC) เพื่อพัฒนาระบบปฐมภูมิ ที่มีทีมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมหมอครัวครัวเข้มแข็ง รพ.สต.บ้านหนองโพรง | 0 | 398000 | 398000
8 | แผนการจัดระบบบริการคลินิกหมอครอบครัว (PCC) เพื่อพัฒนาระบบปฐมภูมิ ที่มีทีมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมหมอครัวครัวเข้มแข็ง รพ.สต.บ้านยาง | 0 | 457500 | 457500
9 | แผนการจัดระบบบริการคลินิกหมอครอบครัว (PCC) เพื่อพัฒนาระบบปฐมภูมิ ที่มีทีมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมหมอครัวครัวเข้มแข็ง รพ.สต.บ้านโคกกลาง | 0 | 435000 | 435000
10 | โครงการส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยในชุมชนตำบลเสม็ด | 69100 | 0 | 69100
11 | โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กนักเรียนที่มีปัญหาภาวะ โภชนาการเกินเกณฑ์ ตำบลเสม็ด | 19275 | 0 | 19275
12 | โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัววัว | 20300 | 0 | 20300
13 | โครงการบำบัดผุ้ป่วยโรคเรื้อรังและประชาชนที่ติดบุหรี่ด้วยชาชงดอกหญ้าขาว ตำบลเสม็ด | 28000 | 0 | 28000
14 | โครงการคลินิกเด็กดีเชิงรุกในชุมชน ตำบลเสม็ด | 0 | 20000 | 20000
15 | โครงการบริการคัดกรองดลหิตจางจากการขาดธาตุเหตุเหล็กใน นร ป.1 ปี 2563 | 0 | 45796 | 45796
16 | พัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างจรรยธรรมและสร้างสุขในองค์กร อำเภอเมือง | 0 | 45000 | 45000
17 | ส่งเสริมและป้องกันทันตสุขภาพ เด็ก 6-12ปี คัพ 2 | 0 | 23999 | 23999
18 | ส่งเสริมและป้องกันทันตสุขภาพ เด็ก 6-12ปี คัพ 3 | 0 | 19805 | 19805
19 | ส่งเสริมและป้องกันทันตสุขภาพ เด็ก 6-12ปี คัพ 4 | 0 | 13048 | 13048
20 | ส่งเสริมและป้องกันทันตสุขภาพ เด็ก 6-12ปี คัพ 5 | 0 | 20737 | 20737
|  | 281155 | 3489100 | 3770255

## ยุทธศาสตร์
ลำดับ | (1) โครงการ/กิจกรรม | (2) กองทุนตำบล (บาท) | (3) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น (บาท) | (4) = (2)+(3) รวม | (5) เบิกจ่าย (บาท) | (6) สถานะโครงการ (ระบุเลข) | (7) คาดว่าก่อหนี้/ดำเนินการ (ระบุเดือน) | (8) กรณีโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ มีแผนการเบิกจ่าย (ระบุงบประมาณ) | [11 empty] | ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ
[8 empty] | ต.ค. 61 (บาท) | พ.ย. 61 (บาท) | ธ.ค. 61 (บาท) | ม.ค 62 (บาท) | ก.พ. 62 (บาท) | มี.ค. 62 (บาท) | เม.ย. 62 (บาท) | พ.ค. 62 (บาท) | มิ.ย. 62 (บาท) | ก.ค. 62 (บาท) | ส.ค. 62 (บาท) | ก.ย. 62 (บาท)
1 | id:978 ] โครงการส่งเสริมโภชนาการในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ตำบลสองห้อง ปี 2563 | 24000 | 0 | 24000 |  |  | ต.ค.62-พ.ค.62
2 | [ id:916 ] โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพเชิงรุกในชุมชนตำบลสองห้อง ปี 2563 | 43740 | 0 | 43740 |  |  | ต.ค.62-ธ.ค.62
3 | [ id:1044 ] โครงการคุ้มครองผู้บริโภคและชุมชนปลอดยาสเตียรอยด์ตำบลสองห้อง ปี 2563 | 16890 | 0 | 16890 |  |  | ต.ค62-ก.ย.63
4 | [ id:670 ] พัฒนาระบบบริการด้านการแพทย์แผนไทย อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ปี 2563 | 0 | 25800 | 25800 |  |  | พ.ย.62-ก.ย.63
5 | [ id:675 ] ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ปี 2563 | 0 | 527120 | 527120 |  |  | พ.ย.62-ก.ค.63 | [13 empty] | /
6 | [ id:685 ] พัฒนาศักยภาพ อสม. เป็นหมอประจำบ้าน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ปี 2563 | 0 | 1261350 | 1261350 |  |  | พ.ย.62-ก.ย.63
7 | [ id:692 ] ประชุมบุคลากรด้านแพทย์แผนไทยเพื่อพัฒนางานแพทย์แผนไทย สมุนไพร และกัญชาทางการแพทย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ปี 2563 | 0 | 25800 | 25800 |  |  | ต.ค.62-ก.ย.63 | [13 empty] | /
8 | [ id:739 ] พัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนรขับเคลื่อนมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต PLUS อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ปี 2563 | 0 | 36220 | 36220 |  |  | ต.ค.62-ก.ย.63 | [13 empty] | /
9 | [ id:740 ] พัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนรขับเคลื่อนมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต PLUS อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ปี 2563 | 0 | 36350 | 36350 |  |  | ต.ค.62-ก.ย.63 | [13 empty] | /
10 | [ id:741 ] ฝากครรภ์คุณภาพ 1000 วันแรกแห่งชีวิต PLUS อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ปี 2563 | 0 | 54560 | 54560 |  |  | ต.ค.62-ก.ย.63
11 | [ id:742 ] ส่งเสริมและพัฒนาเด็ก 0-5 ปี ให้มีพัฒนาการสมวัย อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ปี 2563 | 471500 | 27750 | 499250 |  |  | ต.ค62-ก.ย.63
12 | [ id:917 ] โครงการลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย พัฒนาการสมวัย ใส่ใจ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต ปี 2563 | 40560 | 0 | 40560 |  |  | ต.ค.62-ก.ย63 | [13 empty] | /
13 | [ id:1091 ] มหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต plus ตำบลบ้านบัว | 37800 | 0 | 37800 |  |  | ก.พ.63-ก.ย.63
14 | [ id:1087 ] มหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต รพ.สต.บ้านสถานีหนองตาด ปี 2563 | 29380 | 0 | 29380 |  |  | ก.พ.63-ก.ย.63 | . | [12 empty] | /
15 | [ id:1140 ] อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัววัว ประจำปี 2563 | 20300 | 0 | 20300 |  |  | ต.ค.62-ส.ค.63
16 | [ id:1141 ] อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ปี2563 | 43600 | 0 | 43600 |  |  | ม.ค.63-ก.ค.63
17 | [ id:1150 ] "240 วัน ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ชีวิตเปลี่ยน "อำเภอเมือง บุรีรัมย์ ปี 2563 | 0 | 144000 | 144000 |  |  | ต.ค.62-ก.ย.63
18 | [ id:1168 ] 240 วัน ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ชีวิตเปลี่ยน มุ่งสู่ Health Model คัพ รพ.สต.บ้านโคกกลาง ปี 2563 | 0 | 48000 | 48000 | .
19 | [ id:1286 ] 4 มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต | 14830 | 0 | 14830
20 | [ id:1287 ] ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง โดยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วมร่วม | 32210 | 0 | 32210
|  | 774810 | 2186950 | 2961760

## เชิงระบบ
ลำดับ | (1) โครงการ/กิจกรรม | (2) กองทุนตำบล (บาท) | (3) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น (บาท) | (4) = (2)+(3) รวม | (5) เบิกจ่าย (บาท) | (6) สถานะโครงการ (ระบุเลข) | (7) คาดว่าก่อหนี้/ดำเนินการ (ระบุเดือน) | (8) กรณีโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ มีแผนการเบิกจ่าย (ระบุงบประมาณ) | [11 empty] | ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ
[8 empty] | ต.ค. 61 (บาท) | พ.ย. 61 (บาท) | ธ.ค. 61 (บาท) | ม.ค 62 (บาท) | ก.พ. 62 (บาท) | มี.ค. 62 (บาท) | เม.ย. 62 (บาท) | พ.ค. 62 (บาท) | มิ.ย. 62 (บาท) | ก.ค. 62 (บาท) | ส.ค. 62 (บาท) | ก.ย. 62 (บาท)
1 | [ id:629 ] พัฒนานวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการหรือบริการด้านสุขภาพ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ปี 2563 | 0 | 22000 | 22000 |  |  | ต.ค.62-ก.ย.63
2 | [ id:630 ] พัฒนาคลินิกหมอครอบครัว (PCC) ให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ปี 2563 | 0 | 0 | 0 |  |  | ต.ค.62-พ.ค.63
3 | [ id:631 ] พัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดตาว เพื่อรองรับการประเมินซ้ำ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ปี 2563 | 0 | 126200 | 126200 |  |  | ต.ค.62-ก.ย.63
4 | [ id:632 ] พัฒนาระบบสารสนเทศ รพ.สต.ติดดาว เพื่อให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ และมีความปลอดภัย อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ปี 2563 | 0 | 153700 | 153700 |  |  | ต.ค.62-ก.ย.63 | [13 empty] | /
5 | [ id:665 ] ขับเคลื่อนมาตรการยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ปี 2563 | 0 | 338800 | 338800 |  |  | ต.ค.62-ก.ย.63 | [13 empty] | /
6 | [ id:676 ] พัฒนาคุณภาพและระบบการกำกับติดตามรักษาวัณโรค อำเภอเมืองบุรีรัมย์ 63 | 0 | 325500 | 325500 |  |  | ต.ค.62-ก.ย.63 | [13 empty] | /
7 | [ id:677 ] พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ปี 2563 | 0 | 9500 | 9500 |  |  | ต.ค.62-ก.ย.63
8 | [ id:691 ] อำเภอเมืองบุรีรัมย์ร่วมใจ เพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ปีงบประมาณ 2563 | 0 | 43150 | 43150 |  |  | ต.ค.62-ก.ย.63
9 | [ id:790 ] พัฒนาระบบควบคุม กำกับ ติดตามประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ปี 2563 | 0 | 573700 | 573700 |  |  | ต.ค62-ก.ย.63
10 | [ id:792 ] พัฒนาศักยภาพ รพ.สต.ติดดาว และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษา นวมินทราชินี ร่มโพธิ์ ปี 2563 | 0 | 53650 | 53650 |  |  | ต.ค.62-ก.ย63 | [13 empty] | /
11 | [ id:1093 ] พัฒนาระบบการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง คัพ รพ.สต.บ้านบุลาว ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2563 | 0 | 200000 | 200000 |  |  | ธ.ค.62-ก.ย.63 | [13 empty] | /
12 | [ id:1111 ] การให้ความรู้และส่งเสริมพฤติกรรมที่ถูกต้องแก่ประชาชน ด้านความปลอดภัยจากการใช้ยา เวชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอาง | 0 | 9800 | 9800 |  |  | ต.ค.62-ส.ค.63 | [13 empty] | /
13 | [ id:1189 ] LTC คัพ รพ.สต.บ้านบัว | 0 | 265000 | 265000 |  |  | ธ.ค.62-ก.ย.63
14 | [ id:1188 ] LTC คัพ รพ.สต.บ้านบุลาว | 0 | 200000 | 200000 |  |  | ธ.ค.62-ก.ย.63
15 | [ id:1190 ] LTC คัพ รพ.สต.บ้านยาง | 0 | 265000 | 265000 |  |  | ธ.ค.62-ก.ย.63
16 | [ id:1191 ] LTC คัพ รพ.สต.บ้านหัววัว | 0 | 265000 | 265000 |  |  | ธ.ค.62-ก.ย.63
17 | [ id:1267 ] LTC ต.สองห้อง ปี2563 | 0 | 210000 | 210000 |  |  | ธ.ค.62-ก.ย.63
18 | [ id:1262 ] โครงการLTC ตำบลเสม็ด ปี2563 | 0 | 460000 | 460000 |  |  | ธ.ค.62-ก.ย.63
19 | [ id:1274 ] LTC ปี 63 ตำบล กลันทา | 85000 | 0 | 85000 |  | พ.ย.62-ก.ย.63
20 | [ id:1191 ] LTC คัพ รพ.สต.บ้านโคกกลาง | 0 | 265000 | 265000
|  | 85000 | 3786000 | 3871000

## ยังไม่ได้ใช้
ลำดับ | (1) โครงการ/กิจกรรม | (2) กองทุนตำบล (บาท) | (3) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น (บาท) | (4) = (2)+(3) รวม | (5) เบิกจ่าย (บาท) | (6) สถานะโครงการ (ระบุเลข) | (7) คาดว่าก่อหนี้/ดำเนินการ (ระบุเดือน) | (8) กรณีโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ มีแผนการเบิกจ่าย (ระบุงบประมาณ) | [11 empty] | ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ
[8 empty] | ต.ค. 61 (บาท) | พ.ย. 61 (บาท) | ธ.ค. 61 (บาท) | ม.ค 62 (บาท) | ก.พ. 62 (บาท) | มี.ค. 62 (บาท) | เม.ย. 62 (บาท) | พ.ค. 62 (บาท) | มิ.ย. 62 (บาท) | ก.ค. 62 (บาท) | ส.ค. 62 (บาท) | ก.ย. 62 (บาท)
1 | โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เสียชีวิตจากการจมน้ำ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ปี 2562 | 415500 | 415500 | 831000 |  | 3 | ม.ค.-พ.ค.62
2 | โครงการส่งเสริมให้ชุมชนกำหนดมาตรการทางสังคมในการควบคุม ปัองกันการสูบบุหรี่ ดื่มสุรา ในงานบุญ/งานประเพณี อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ปี 2562 | 220000 | 19500 | 239500 |  |  | พ.ย. 61-ส.ค. 62
3 | โครงการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยคลินิกเฉพาะโรค (DM/HT ไร้ความแออัด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ปี 2562 |  | 7800 | 7800
4 | โครงการพัฒนาศักยภาพ รพ.สต./PCC ในพื้นที่ให้เข้มแข็ง ลดความแออัดในโรงพยาบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2562 |  | 125400 | 125400 |  |  | ตค.61-กย.62
5 | โครงการพัฒนาศักยภาพ รพ.สต./ศสม.เพื่อรองรับการประเมิน รพ.สต.ติดดาว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ปี 2562 |  | 317420 | 317420 |  |  | ตค.61-กย.62
6 | โครงการพัฒนาศักยภาพ รพ.สต. เพื่อรองรับการประเมินคัดเลือก รพ.สต.ดีเด่นระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2562 |  | 43900 | 43900 |  |  | ธ.ค.61-ก.พ.62
9 | โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเฝ้าระวังและลดความเสี่ยงด้านพัสดุ ปีงบประมาณ 2562 |  | 8900 | 8900 |  |  | ตค.61-สค.62
12 | โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการใช้งาน application เพื่อการเผยแพร่สารสนเทศด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562 |  | 11250 | 11250 |  |  | มค.2562
13 | โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ ประจำปี 2562 |  | 20300 | 20300
14 | โครงการประชุมชี้แจงและรับฟังนโยบายการดำเนินงานสาธารณสุของผู้บริหารระดับกระทรวง/จังหวัด เพื่อถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ |  | 190400 | 190400
18 | โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาระบบคุณภาพชีวิตอำเภอ(พชอ.) อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 |  | 25200 | 25200 |  |  | ตค.61-กย.62
19 | โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ ประจำปี 2562 |  | 10100 | 10100
20 | โครงการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ระดับอำเภอ/ตำบล อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ |  | 162820 | 162820 |  |  | พย.61-กค.61
24 | โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning:PL) อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ปี2562 |  | 886250 | 886250 |  |  | ต.ค.2561-ก.ย.2562
25 | โครงการส่งเสริมการมีส่าวนร่วมในการแก้ไขปัญหาการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร อำเภอเมืองบุรีรัมย์ |  | 2197455 | 2197455 |  |  | พ.ย.2561-ก.ย.2562
27 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายที่เหมาะสม ตามกลุ่มวัย อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ปี 2562 |  | 304960 | 304960 |  |  | พย.61-สค.62
28 | โครงการพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เป้าหมายของอำเภอเมืองบุรีรัมย์ |  | 91800 | 91800 |  |  | ธค.61-พค.62
31 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ |  | 259575 | 259575 |  |  | พย.61-เม.ย62
32 | โครงการควบคุมและป้องกัน ภาวะแทรกซ้อนและให้ความรู้ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง อำเภอเมือง |  | 585100 | 585100 |  |  | ตค.61-กย.62
34 | โครงการพัฒนาข้อมูลข้าวสารการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข อำเภอเมืองบุรีรัมย์ 2562 |  | 18375 | 18375
35 | โครงการพัฒนาระบบบริการด้านการแพทย์แผนไทยใน รพ.สต.อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ปี2562 |  | 86950 | 86950 |  |  | พย.61-กย.62
6424455
6424455
10603015